## Status Semanal
Atividade | Início Planejado | Fim Planejado | Início Real | Fim Real | Status | Dias de Atraso | Observações
Prorrogação de títulos de revenda FOB (e DDF) | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-04-27 |  | Em andamento | 0 | Análise de aderência, AS IS e mapeamento de falhas.
Autorização para pagamento de título (adiantamento) | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-04-28 |  | Em andamento | 0 | Em análise operacional.
Painel Analítico - Produto importado | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Finalizada | 0 | MCO padrão escritório e liberado para CQ.
Ajuste Vídeo Separação | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Finalizada | 0 | Correções realizadas e vídeo reenviado para CQ.
Política de avaria - Recebimento (CD e Loja) | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-04-29 |  | Em andamento | 0 | Análise de cobertura MCO vs Política e identificação de lacunas.
Fluxo FOB Sanni | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-04-27 |  | Em andamento | 0 | Confecção, envio para CQ e ajustes no MCO.
Regra regime atacadista | 2026-04-27 | 2026-05-01 |  |  | A fazer | 2 | Aguardando ETP para início do MCO.
Monitor de entrega | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 |  | Em andamento | 0 | Contato com solicitante para entendimento.
App separação | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Finalizada | 0 | Demanda em produção e chamado finalizado.